Nový ubytovací systém SÚZ VŠE V PRAZE – opakované řízení

příloha č. 9 – Harmonogram plnění veřejné zakázky

| Vysoká škola ekonomická v Praze Správa účelových zařízení Jeseniova 2769/208 130 00, Praha 3 IČ: 61384399 |  |
| --- | --- |

| Číslo | Název kroku | Popis kroku | Předpokládaná doba realizace | Nejzazší termín ukončení kroku* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Iniciace projektu | - Iniciace projektu - Sestavení projektového týmu, - Nastavení spolupráce, | 1 týden | T+ 1 týden |
| 1 | Implementační analýza |  |  |  |
| 1a | Zpracování implementační analýzy systému do prostředí SÚZ VŠE | - Popis implementace systému - Popis konfigurace - Popis integrací | 2 měsíce | T+2 měsíce |
| 1b | Zpracování testovacích a akceptačních scénářů | - Příprava testovacích a akceptačních scénářů - Návrh rozsahu testovacích dat | 2 týdny | T+2,5 měsíce |
| 2 | Implementace |  |  |  |
| 2a | Implementace a konfigurace systému | - Implementace a konfigurace systému v souladu s odsouhlasenou implementační analýzou | 2 měsíců | T+4 měsíce |
| 2b | Integrace systému s externími aplikacemi, systémy a zdroji a konzumenty dat | - Integrace systému s externími aplikacemi, systémy a zdroji a konzumenty dat - Popis rozhraní | 2 měsíců | T+4,5 měsíců |
| 3 | Testování |  |  |  |
| 3a | Testování systému | - Testování konfigurace systému (uživatelé a jejich oprávnění, ubytovací agenda, účetní operace, rezervace) | 1 měsíc | T+5 měsíce |
| 3b | Testování integračních vazeb | - Testování integračních vazeb a datových přenosů | 2 týdny | T+5 měsíce |
| 4 | Migrace dat | - Migrace historických dat | 1 měsíc | T+5 měsíců |
| 5 | Ukončení pilotního provozu | - Provoz systému v pilotním provozu | 1 měsíc | T+6 měsíců |
| 6 | Akceptace |  |  | T+6 měsíců |
| 7 | Rozvoj skupina 1 | Realizace rozvojových požadavků fáze 1 | - | Krok 6 + 12 měsíců |
| 8 | Rozvoj skupina 2 | Realizace rozvojových požadavků fáze 2 | - | Krok 6 + 36 měsíců |
| 9 | Rozvoj skupina 3 | Realizace rozvojových požadavků fáze 3 na základě požadavku Zadavatele | - | Na vyžádání do 12 měsíců, nejdříve však po realizaci kroku 7 |
| 10 | Integrační platforma | Implementace integrační platformy na základě požadavku Zadavatele | - | Na vyžádání do 6 měsíců, nejdříve však po realizaci kroku 6 |

- * T časový milník označující datum podpisu smlouvy.