## List1
Dotazy VŘ
Číslo | Datum | Popis | Datum vyřízení | Řešitel | Příloha | Odpověď
1 | 2023-08-24 | Barevné řešení V technické zprávě je několikrát zmíněno, že barevné řešení je součástí PD. Bohužel jsme toto řešení nenašli. Můžete nám jej prosím dodat. | 2023-08-28 | RAF | ANO - doplněno | Doplněny výkresy barevnosti fasád
2 | 2023-08-24 | Dotaz č. 2 – Zateplení ostění V projektové dokumentaci je uveden požadavek zateplení ostění oken minerální vatou tl. 50mm. Jelikož samotný rám okna má běžně cca 70mm, chceme se zeptat jak bylo uvažováno? Existuje nějaký řez nebo nákres tohoto detailu? | 2023-08-28 | RAF | ANO - doplněno | Doplněn detail. Okna jsou osazena na vnější líc panelu. Zateplovací systém bude přes připojovací spáru a rám přesazen 4-5cm
3 | 2023-08-24 | Dotaz č. 3 – Kniha výpisů a detailů V projektové dokumentaci, např. ve výkresech AST.28, AST.33, AST.34 atd. je v poznámce uvedeno, že součástí dokumentace je „kniha výpisů a detailů“. Tuto knihu jsme v zadávací dokumentaci nenašli. Prosím o doplnění. | 2023-08-28 | RAF | ANO - doplněno | Doplněny základní detaily
4 | 2023-08-24 | Dotaz č. 4 – Izolace střešní konstrukce V dokumentu D-textová část jsme našli rozpor s nabídkovým rozpočtem. Na straně č.6 je popsána střešní konstrukce. V textové části uvádíte: „Zatepleno bude v celkové tlouštce 350 mm z minerální vaty se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,036 W/mK, která bude položena na stávající nosnou konstrukci střech. Krycí hydroizolační vrstvu tvoří samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový pás s retardéry hoření a břidličnatým posypem.“ V rozpočtu jsme nalezli položku č. 16 – EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl. 200mm. Prosíme o upřesnění, jaký materiál má být použit. | 2023-08-28 | ROZP | ANO - doplněno | Doplněna aktualizace v rozpočtu
5 | 2023-08-24 | Dotaz č.5 - Výkaz výměr Součástí zadávací dokumentace je nabídkový rozpočet. Bohužel u všech položek jsou uvedené pouze výměry, ale chybí zde výkaz výměr – výpočet jakým byli jednotlivé výměry vypočítány. Prosíme o doplnění. | 2023-08-28 | RAF | ANO - doplněno | Výměry jsou převzaty z 3D modelu celé budovy. Přiložen xls soubor s pomocnými výpočty výměr.
6 | 2023-08-24 | Dotaz č.6 – Kotvení KZS a střešního pláště Rádi bychom se zeptali, zda byli provedeny výtažné zkoušky na KZS, z důvodu použitého kotvení. V technické zprávě uvádíte, že se jedná o vícevrstvé panely s tepelnou izolací. Jde nám o druh použitého kotvení a jeho délku. V minulosti jsme se potkali s tím, že v první vrstvě hmoždinky nedrželi a muselo se použít delší kotvení, které je finančně náročnější. To stejné nás zajímá u střešního pláště. Dále by nás zajímalo, zda se na střeše prováděla nějaká sonda nebo z čeho zadavatel určil složení střešního pláště a tím i jeho demontáž a vytěžení jednotlivých vrstev. Popřípadě, zda máte k dispozici řez skladbou střechy. | 2023-08-28 | RAF | NE | Výtažné zkoušky nebyly prováděny, uchazeči položku ocení v položce 3objektu VRN
7 | 2023-08-25 | 1) Dle zákona o veřejných zakázkách, má výkaz výměr obsahovat pod každou položkou výkaz, jak se k uvedenému množství došlo. Prosíme tedy o doplnění výkazů. | 2023-08-28 | RAF | ANO | Výměry jsou převzaty z 3D modelu celé budovy. Přiložen xls soubor s pomocnými výpočty výměr.
8 | 2023-08-25 | 2) Projektová dokumentace neobsahuje výpis PSV. Zejména pak výpis výplní vnějších otvorů. | 2023-08-28 | RAF | ANO | Doplněny výpisy prvků
9 | 2023-08-25 | Dle ETICS se doporučuje u montáže KZS z minerální vaty použití přítlačných talířů. Bude zadavatel tyto požadovat? Pokud ano prosíme o doplnění položek do výkazu výměr. | 2023-08-28 | RAF | NE | v ceně montáže KZS je započítáno hmoždinka talířová s ocelovým trnem pro montáž TI 8x60x115mm.
10 | 2023-08-25 | Ve výkazu výměr chybí položky na dopravu lešení. Prosíme tedy o doplnění následujících položek. 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | 2023-08-28 | RAF | NE | Uchazeči cenu dopravy lešení zohlední v položce 2 objektu VRN.